## Sprint 1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2022-03-29
Group Number |  | 26
Participant 1 |  | if19b124
Participant 2 |  | if20b256
Participant 3 |  | if19b043
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Recherche wie man game von Core trennt | 4 | 5 | 1 |  | 1 | Kaum doku zur game entwickung zum core
2 | Anpassung vom Sourcecode | 4 | 6 | 2 |  | 1
3 | Meeting ueber Discord(Diskussion ueber game und Core trennung) | 4 | 6 | 2 | 1 |  | Diskussion ueber Dc und Brainstorming von der Trennung vom core und spiel
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 5 | 1 | 2
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol